## 様式２
休工日取得計画表（作成例）
工事名： |  | 令和〇年度〇〇工事
工期限： |  | 令和〇年10月1日～令和〇年3月15日
月 | 10 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行 事 等 | [7 empty] | 体 育 の 日 | [13 empty] | 工 事 着 手 日
[32 empty] | 2 | 10 | bar: 曜日; 土 to 日
曜日: 月; 月: 11 | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行 事 等 |  |  | 文 化 の 日 | [19 empty] | 勤 労 感 謝 の 日
[32 empty] | 9 | 30 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 金 to 日
曜日: 月; 木: 12 |  | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
行 事 等 | [28 empty] | 年 末 年 始 休 暇 | 年 末 年 始 休 暇 | 年 末 年 始 休 暇
[32 empty] | 8 | 28 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | bar: 曜日 to 土
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
行 事 等 | 年 末 年 始 休 暇 | 年 末 年 始 休 暇 | 年 末 年 始 休 暇 | [10 empty] | 成 人 の 日
[32 empty] | 9 | 28 | bar: 曜日; 金 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 日
曜日: 月; 火: 2 | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
行 事 等 | [10 empty] | 建 国 記 念 日
[32 empty] | 8 | 28 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 金: 3 |  |  |  | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
行 事 等 | 工 事 完 成 日 | [13 empty] | 完 成 届 出 日 | [5 empty] | 春 分 の 日
[32 empty] | 0 | 1 | bar: 曜日
[22 empty] | 休工日数 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 日
[22 empty] | 対象期間日数 |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 日
[22 empty] | 現場閉所率 |  |  |  |  | 28.8 |  |  |  | ％
現場閉所率＝（休工日数/対象期間日数）×100 ※小数第2位切捨て
日: 週休2日補正; 金: 4週8休以上 |  |  | 28.5％以上 | 4週8休以上
[34 empty] | 25％以上28.5％未満 | 4週7休以上4週8休未満
[34 empty] | 21.4％以上25％未満 | 4週6休以上4週7休未満
[34 empty] | 21.4％未満 | 4週6休未満
凡例
〇：休工日
／：対象期間外
対象期間外（後片付け期間）
対象期間外（準備期間）