## 整備計画（社会資本整備総合交付金・通常
社会資本総合整備計画 | [18 empty] | 2016-03-16
計画の名称 |  | 1 | 富士宮市における安全・安心な住まいづくりの推進(地域住宅計画) | [15 empty] | 重点計画の該当
計画の期間 |  |  | 平成28年度 ～ 平成32年度 （5年間） | [5 empty] | 交付対象 |  | 富士宮市
計画の目標
人口・世帯構成及び家族構成の変化（超高齢化社会・少子化の進展、単身世帯・無親族世帯の増加等）に対応した住宅供給を図るとともに長寿命化対策を推進する。 次世代に継承できる安全で良質な住宅ストックを形成する。
計画の成果目標（定量的指標）
耐用年数を超えた市営住宅の建替えを行い、人口・世帯構成及び家族構成の変化に対応した住宅供給及び長寿命化対策の推進を図る。
市営住宅の改善を行い、良質な住宅ストックの形成、長寿命化対策の推進を図る。
定量的指標の定義及び算定式 | [11 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 | [6 empty] | 備考
[12 empty] | 当初現況値 |  |  | 中間目標値 |  | 最終目標値
[12 empty] | （H28当初） |  |  | (H30末） |  | （H32末） |  | 建替後の市営万野住宅の全戸数は184戸を予定。H32末までに107戸建設予定。
| 人口・世帯及び家族構成の変化に対応した住宅供給及び長寿命化対策の推進 市営住宅長寿命化計画の建替えに係る事業をもとに算出する。 （建替えに係る事業の整備率）＝（建替えされた市営住宅の戸数）／（建替後の市営住宅の全戸数） | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 58.1%
| 市営住宅のバリアフリー化等による良質な住宅ストックの形成 市営住宅長寿命化計画の改善事業（バリアーフリー化等）をもとに算出する。 （改善事業（バリアーフリー化等）の整備率）＝（バリアーフリー化等された戸数）／（(管理戸数）－（政策空家戸数）） | [10 empty] | 52.1% |  |  |  |  | 100% |  | 政策空家を除いた管理戸数598戸のうち、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化等が成されていない286戸のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化等を行う。
| 市営住宅の設備配管改修等による長寿命化対策の推進 市営住宅長寿命化計画の改善事業（設備配管改修等）をもとに算出する。 （改善事業（設備配管改修等）の整備率）＝（設備配管改修等された戸数）／（設備配管改修等が必要とされる戸数） | [10 empty] | 35.5% |  |  |  |  | 100% |  | 市営住宅長寿命化計画により、設備配管改修等が必要とされる戸数239戸の内、改修済の85戸を除く154戸の改修を行う。
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） |  | 1,576百万円 | Ａ | 1498 | Ｂ | 78百万円 | Ｃ | － | Ｄ | － |  |  | 効果促進事業費の割合 |  |  |  | 0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
交付対象事業
Ａ 基幹事業
A1 地域住宅計画に基づく事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | [6 empty] | 全体事業費 （百万円） | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  |  | （事業箇所） |  |  | （延長・面積等） |  |  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 |  | 策定状況
1-A1-1 | 住宅 | 一般 | 富士宮市 | 直接 | 富士宮市 |  | 公営住宅等整備事業 |  |  | 万野住宅107戸等 |  | 富士宮市 | [6 empty] | 1378 | 策定済 | 長寿命化計画
1-A1-2 | 住宅 | 一般 | 富士宮市 | 直接 | 富士宮市 |  | 公営住宅等ストック総合改善事業 |  |  | 市営住宅の個別改善等 福祉対応型（バリアフリー化等286戸）、長寿命化型（設備配管改修等154戸） |  | 富士宮市 | [6 empty] | 120 | 策定済 | 長寿命化計画
[16 empty] | 小計 |  |  | 1498
[16 empty] | 合計 |  |  | 1498
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | [6 empty] | 全体事業費 （百万円） | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [5 empty] | （延長・面積等） |  |  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 |  | 策定状況
1-B-1 | 道路 | 一般 | 富士宮市 | 直接 | 富士宮市 |  | 市営万野住宅建替事業（外周道路） |  |  | 幅員4.0ｍ～9.5m・延長約360ｍ |  | 富士宮市 | [6 empty] | 78 | －
[16 empty] | 小計 |  |  | 78
[16 empty] | 合計 |  |  | 78
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | [6 empty] | 全体事業費 （百万円） | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [9 empty] | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 |  | 策定状況
[7 empty] | 該当なし | [11 empty] | 0 | －
[16 empty] | 小計 |  |  | 0
[16 empty] | 合計 |  |  | 0
Ｄ 社会資本整備円滑化地籍整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 （事業箇所） |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | [7 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [5 empty] | （面積等） | [5 empty] | H29 | H30 | H31 | H32
該当なし
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考

## 参考図（通常） (富士宮市)
地域住宅支援
計画の名称 |  | １ 富士宮市における安全・安心な住まいづくりの推進(地域住宅計画)
計画の期間 |  |  | 平成28年度 ～ 平成32年度 （5年間） |  | 交付対象 | 富士宮市
| 区分 | 内容
| 対象 | 富士宮市全域
| 交付 対象 事業 | 地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）
|  |  | A1-1 | 公営住宅整備事業
|  |  | A1-2 | 公営住宅ストック総合改善事業
地域住宅計画に基づく事業（関連社会資本整備事業）
|  |  | B-1 | 市営万野住宅建替事業（外周道路）
富士宮市
A1-1・B-1
万野住宅

## 交付金の執行状況（通常）及び費用便益比
交付金の執行状況 | [5 empty] | （単位：百万円）
|  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | B/C(費用便益比)
配分額 （a) |  | 194 | 48 | 221 | 31 | 333 | 0.82
計画別流用増△減額 （ｂ） |  | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 対象：公営住宅等整備事業
交付額 (c = a+b ) |  | 205 | 78 | 221 | 31 | 333
前年度からの繰越額 （ｄ） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
支払済額 （e) |  | 205 | 78 | 221 | 31 | 333
翌年度繰越額 （ｆ） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| うち未契約繰越額 （ｇ） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不用額 （ｈ ＝ｃ＋ｄ－eーｆ ） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
未契約繰越率＋不用率 ( i= (g+h)/(c+d) ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
未契約繰越率＋不用率が10%を超えている
場合その理由