## 整備計画（防災・安全交付金）
社会資本総合整備計画 | [19 empty] | 平成２８年３月１６日
計画の名称 |  | 1 | 富士宮市における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上(地域住宅計画(防災・安全)) | [16 empty] | 重点計画の該当
計画の期間 |  |  | 平成28年度 ～ 平成32年度 （5年間） | [6 empty] | 交付対象 |  | 富士宮市
計画の目標
次世代に継承できる安全で良質な住宅ストックを形成する。
計画の成果目標（定量的指標）
老朽化した市営住宅の改善を行い、良質な住宅ストックの形成及び長寿命化対策の推進を図る。
定量的指標の定義及び算定式 | [12 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 | [5 empty] | 備考
[13 empty] | 当初現況値 |  | 中間目標値 |  | 最終目標値
[13 empty] | （H28当初） |  | （H30末） |  | （H32末） |  | 市営住宅長寿命化計画により、外壁・屋上改修等が必要とされる棟数13棟のうち、改修済の６棟を除く７棟の改修を行う。
| 市営住宅の外壁・屋上改修等による良質な住宅ストックの形成及び長寿命化対策の推進 市営住宅長寿命化計画の改善事業（外壁・屋上改修等）をもとに算出する。 （改善事業（外壁・屋上改修等）の整備率）＝（外壁・屋上改修等された棟数）／（外壁・屋上改修等が必要とされる棟数） | [11 empty] | 46.1% |  |  |  | 100%
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） |  | 150百万円 |  | Ａ | 150百万円 | Ｂ | － | Ｃ | － | Ｄ | － |  | 効果促進事業費の割合 |  |  |  | 0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
交付対象事業
A 基幹事業 | [14 empty] | 効果促進事業費の割合
A1 地域住宅計画に基づく事業 | [22 empty] | 10 | 50 | 50 | 50 | 160
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 事業及び施設種別 | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [10 empty] | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | （百万円） | 策定状況
１－A1-１ | 住宅 | 一般 | 富士宮市 | 直接 | 富士宮市 | 公営住宅 | 公営住宅等ストック総合改善事業 |  |  |  | 市営住宅の個別改善等 長寿命化型（外壁屋上改修等７棟) |  | 富士宮市 | [6 empty] | 150 | 策定済 | 長寿命化計画
[17 empty] | 小計 |  |  | 150
[17 empty] | 合計 |  |  | 150
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 事業及び施設種別 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [10 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | （百万円） | 策定状況
該当なし
[17 empty] | 小計 |  |  | 0
[17 empty] | 合計 |  |  | 0
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 道路 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 | [8 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | （百万円） | 策定状況
該当なし
[17 empty] | 小計 |  |  | 0
[17 empty] | 合計 |  |  | 0
Ｄ 社会資本整備円滑化地籍整備事業 |  |  |  | 該当なし
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  |  | 要素となる事業名 （事業箇所） |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [6 empty] | （面積等） |  |  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
[17 empty] | 合計 |  |  | #REF!
その他関連する事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 事業及び | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） |  | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 施設種別 | [8 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
1-A1'-17 | 河川 | 一般 | 徳島県 | 直接 | 徳島県 | 耐震2 | 地震・高潮対策河川事業（海部川他） |  |  |  | 堤防耐震化，水門耐震化 |  | 阿南市，美波町，牟岐町，海陽町 | [6 empty] | 481 |  | 全国防災
[16 empty] | 小計（その他関連する事業） |  |  |  | 481
[17 empty] | 合計 |  |  | #REF!
0

## 参考図（防災・安全） (富士宮市)
地域住宅支援
計画の名称 |  | 1 | 富士宮市における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上（地域住宅計画(防災・安全))
計画の期間 |  |  | 平成28年度 ～ 平成32年度 （5年間） |  | 交付対象 | 富士宮市
防災･安全交付金事業
| 区分 | 内容
| 対象 | 富士宮市全域
| 交付 対象 事業 | 地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）
|  |  | A1-1 | 公営住宅ストック総合改善事業
富士宮市

## 交付金の執行状況（防災・安全交付金）
交付金の執行状況 | [5 empty] | （単位：百万円）
|  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32
配分額 （a) |  | 21 | 7.2 | 11 | 0 | 12
計画別流用増△減額 （ｂ） |  | 6 | 2.7 | 0 | 0 | 0
交付額 (c = a+b ) |  | 27 | 9.9 | 11 | 0 | 12
前年度からの繰越額 （ｄ） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
支払済額 （e) |  | 27 | 9.9 | 11 | 0 | 12
翌年度繰越額 （ｆ） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| うち未契約繰越額 （ｇ） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
不用額 （ｈ ＝ｃ＋ｄ－eーｆ ） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
未契約繰越率＋不用率 ( i= (g+h)/(c+d) ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
未契約繰越率＋不用率が10%を超えている
場合その理由