## Sheet1
Ｂ．工 事 関 係 提 出 書 類 一 覧
建設工事名：
建設業者名：
| 必要書類チェック | 前払い | 提出済チェック | 提出書類名 |  |  |  | 必要書類チェック | 提出済チェック | 提出書類名
全工事共通 | [6 empty] | 防水・屋根工事
着手前 |  |  |  | 監督員通知書 |  |  | 先 |  |  | 防水工事施工要領書
|  |  |  | 主任技術者等通知書 |  |  | 後 |  |  | 防水保証書（完成検査合格日より10年間）
[5 empty] | 経歴書 |  | 後 |  |  | 塗膜保証書（完成検査合格日より10年間）
|  |  |  | 工程表 |  |  | コンクリート工事
|  |  |  | 保証証書（前払金保証） |  |  | 先 |  |  | コンクリート配合報告書
|  |  |  | 前払い請求書 | [5 empty] | コンクリート塩化物量測定計画書
|  |  |  | 緊急連絡先通知書 | [5 empty] | コンクリート打設計画書（鉄筋使用は塩分測定含む）
|  |  |  | 職務分担通知書 |  |  | 後 |  |  | フレッシュコンクリート試験結果報告書
|  |  |  | 保険証書写し | [5 empty] | コンクリート強度試験成績報告書
[5 empty] | 労災 |  | 塗装工事
[5 empty] | 火災(工期＋14日間） |  | 先 |  |  | 材料換算表
|  |  |  | 下請負人一覧表 |  |  | 解体工事
|  |  |  | 下請負人通知書（２００万円以上の下請） |  |  | 先 |  |  | 廃材処分計画書
[5 empty] | 下請負人主任技術者等通知書 | [5 empty] | 産業廃棄物処理許可証（写し）
[5 empty] | 経歴書 | [5 empty] | 地図
|  |  |  | 施工計画書 | [5 empty] | 再生資源利用計画書
|  |  |  | 全体工程表（打ち合わせ用） |  |  | 後 |  |  | 廃材処分伝票写し（マニュフェスト）
工事中 |  |  |  | 全体工程表（訂正したもの） | [5 empty] | 再生資源利用実施書
|  |  |  | 工事記録簿 |  |  | シックハウス測定
|  |  |  | 打ち合せ記録簿 |  |  | 先 |  |  | (着手前の)測定結果報告書
|  |  |  | 工事工程月報（各月の出来高を折れ線グラフにしたもの）翌月はじめに提出 |  |  | 後 |  |  | (工事後の)測定結果報告書
|  |  |  | 検査申請書 （検査日の3日前までに提出） | [5 empty] | （ただし、完成検査までには基準値以内の測定結果報告書を提出すること。）
材料検査簿
施工図承諾願
|  |  |  | 使用承諾願書（表紙にカタログ等をつけて） |  |  | 中間検査のタイミング
|  |  |  | 検査報告書 |  |  | 塗装工事・屋根工事 |  |  | 足場ばらし前
|  |  |  | 品質証明書 |  |  | 新築工事 |  |  | A工程 | 地中梁完了・1階躯体の配筋及び型枠施工中
|  |  |  | 出荷証明書 | [5 empty] | B工程 | 躯体コン打設完了(鉄骨工事は建方、本締完了後)し、ｻｯｼ取付中
廃材処分伝票写し（マニュフェスト）
完成時 |  |  |  | 完成届出書 | [5 empty] | C工程 | 内装下地完了・仕上げ工事施工中
|  |  |  | 工事工程月報（１００％） |  | １） | 月１回程度の安全教育は、ﾐｰﾃｨﾝｸﾞのみではなく安全教育用のビデオ等を観せてください。
|  |  |  | 工事写真帳 |  |  | また、写真も提出してください。
|  |  |  | 保証書（防水・電気製品・その他） |  | ２） | 工事書類は、早めの提出を心がけてください。
|  |  |  | 試験結果報告書 |  |  | 特に、使用材料や施工図は、承認を受けてから工事に取り掛かるようにしてください。
[5 empty] | 電気絶縁試験 | 3) | 書類を綴るファイル(表紙に建設工事名、会社名・印等明記のもの）を用意してください。
[5 empty] | 照度測定表(各部屋毎） | 4) | 10ｍ3以上の廃材（特定建設資材に限る）が出る場合は、監督員が処分場まで同行して確認しますので、
運搬前に報告してください。
-7-