## 土木
提出書類チェックリスト (土木)
提出時期 | 綴り方 | 項 目 | 摘 要 | 少額工事 | チェック欄
完成時 |  | 完成届出書
着手前 |  | 保証証書 | 請負金額300万円以上 （前払、中間前払）
|  | 監督員通知 | ※発注者作成 | 口頭可
|  | 主任技術者等通知書 | 4,000万円以上は専任 下請契約金額総額4,500万円以上は監理技術者 経歴書、資格・免許の写しを添付 | 口頭可
|  | 工程表 | 契約締結後10日以内 | 省略可
|  | 工期延長請求書 | 変更工程表の添付
|  | 変更工程表 | 契約締結後10日以内 | 省略可
着手前、工事中適宜 | ① | 施工計画書 | 工事着手前または施工方法が確定した時期に提出 | 簡易可
| ①-2 | 再資源利用計画書・実施計画書
| ①-3 | 休工日取得計画表 | 週休2日推進工事の場合 当初施工計画に添付 変更の都度、計画書提出 4週8休以上は現場閉所率28.5％以上
| ② | 設計照査 | 原則、全ての工事
| ③ | 保険証券写し | 特記仕様書による保険、若しくは自主的に加入した保険の写し
| ④ | 工事実績データ | 請負金額 500万円以上 （契約締結後・完成後土日祝日除き10日以内）
| ⑤ | 建設リサイクル法通知書 | 請負金額500万円以上（工事着手前までに通知）
| ⑥ | 下請負人一覧表 | 下請負がある場合
| ⑦ | 下請負人通知書 | 下請金額200万円以上 下請負人主任技術者等通知書添付（経歴書、資格・免許の写し添付） 契約書等の写し （下請負人一覧表を同時提出）
| ⑧ | 施工体制台帳、体系図 | 下請負がある場合提出 施工体系図は工事現場の見やすい場所に掲示し、提出
| ⑨ | 残土処理計画書 | 承諾書、金額がわかる書類、位置図、運搬経路、許可書等の写し 実施後は受入証明書の提出
| ⑩ | 廃材処理計画書 | 契約書の写し、位置図、運搬経路、許可書等の写し （自社運搬でない場合は運搬業許可の写し）
| ⑪ | 特定建設作業実施届出書 | 著しい騒音又は振動等を発生する作業を2日以上行う場合 着手７日前までに届出
| ⑫ | 使用承諾願書 |  | 省略可
| ⑬ | 保守協定書 | 必要に応じて
| ⑭ | 段階確認・立会願 | 施工計画書に実施予定を記載
| ⑮ | 工事工程月報 | 工期が1月を超える場合（毎月10日まで） | 省略可
| ⑯ | 休日・夜間作業届 | 月単位等で事前にまとめて報告も可
完成時 | ⑰ | 数量総括表
| ⑱ | 出来形管理 |  | 出来形図 数量計算表
| ⑲ | 品質管理 |  | 省略可
| ⑳ | 品質証明書 | 1億円以上
| ㉑ | 材料検査簿 |  | 省略可
| ㉒ | 工事記録簿 | 契約日から完成日まで、休日は省略可 監督員との立会い等記録含む | 省略可
| ㉓ | 建設業退職金共済制度 | 共済証紙払出簿の提出
| ㉔ | 工事写真帳 | 電子納品も可（要監督員協議）
| ㉕ | 安全訓練実施報告書 | 工期が１月を越える場合 毎月4時間以上
| ㉖ | 創意工夫の報告書
| ㉗ | 事故報告書
| ㉘ | 協議書等 | 協議書、打合せ記録等
| ㉙ | 他の書類 | 監督員より指示された書類
| 別冊（提示） | マニフェスト | 建設廃材が出た場合 電子マニフェストも可
|  | 安全活動実施記録 | 災害防止協議会活動記録、店社パトロール、安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ、 新規入場者教育等(提示可)、使用機械、車輌等の点検整備、過積載防止の取組、仮設工（足場、矢板等）点検表、その他必要なもの
|  | 資材伝票等 | 出来形で確認の難しいもの（As乳剤、不陸整正の砕石等）
対象時 |  | 出来形確認請求書 | 部分払の場合
|  | 出来形歩合調書 | 部分払の場合
※ 少額工事：請負金額１３０万円以上５００万円未満の工事
※ 提出に際し、日付や未記入、誤記入がないか精査すること
※ 検査前の協議事項：舗装工のコアー採取ほか特殊工種がある場合