## 建築
提出書類チェックリスト (建築)
提出時期 | 項 目 | 摘 要 | チェック欄
着手時 | 主任技術者等通知書 | 8,000万円以上は専任 下請契約金額総額7,000万円以上は監理技術者 経歴書、資格・免許の写しを添付
請負代金内訳書
緊急連絡先通知書
| 建設業退職金共済制度 | 共済証紙払出簿の提出
| 工事実績データ | 請負金額500万円以上 （契約締結後・完成後 土日祝日除き10日以内）
| 工程表 | 契約締結後10日以内
| 残土処理計画書 | 承諾書、金額がわかる書類、位置図、運搬経路、許可書等の写し 実施後は受入証明書の提出
| 下請負人一覧表 | 下請負がある場合
| 下請負人通知書 | 下請金額200万円以上、下請負人主任技術者等通知書、経歴書を添付 （下請負人一覧表を同時提出）
実施工程表（全体）
| 主要機器材料製作者通知書 | 変更届含む
職務分担通知書
| 施工計画書 | 再生資源利用計画書、促進計画書の添付 総合施工計画書、工種施工計画書
| 施工体制台帳 | 下請負がある場合 施工体制図は工事現場の見やすい場所に掲示
| 廃材処理計画書・再利用計画書 | 位置図、運搬経路、許可書等の写し 運搬、処分契約の写し、産業廃棄物処理業許可証の写し
| 保険証書の写し | 特記仕様書による保険、若しくは自主的に加入した保険の写し （火災、労災）
| 保証証書 | 請負金額300万円以上（前払、中間前払）
| 休工日取得計画表 | 週休2日推進工事の場合 変更の都度提出 4週8休以上は現場閉所率28.5％以上
工事中 | 工事記録簿 | 契約日から完成日まで、休日は省略可
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合報告書
| 安全訓練実施報告書 | 工期が1月を超える場合 毎月4時間以上
| 打合せ記録簿 | 監督員から請求のあった時
休日・夜間作業届
| 工程表（月間、週間、修正） | 監督員から請求のあった時
| 検査試験成績書 | 二次製品、骨材、舗装材料、鉄筋、鉄骨、鉄板、金物、ボード類
| 検査申請書 | その都度
| 工事工程月報 | 工期が1月を超える場合（毎月10日まで）
| ｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験成績報告書 | 監督員から請求のあった時
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設計画書 | 監督員から請求のあった時
塩化物量の測定結果報告書
施工図承諾願
材料検査簿
事故報告書
| 出荷証明書 | 監督員から請求のあった時
| 廃棄物処分伝票の写し | 建設廃材が出た場合 電子マニフェストも可
| 使用承諾願書 | カタログ、承認図
品質証明書
| 仕様変更承諾願書 | 元設計の仕様を変更する時
| 設計数量と材料検査数量の 比較表（換算表） | 塗料、防水材料等
ミルシート、プレート、 ラベル写し（鉄筋、鉄骨）
| 検査結果報告書 | アルミサッシ、ガス気密試験、鉄筋引張試験 鉄筋・鉄骨超音波探傷試験、照度測定、水圧試験 絶縁抵抗試験、接地抵抗試験、電界強度試験
| 特定建設作業実施届出書 | 著しい騒音又は振動等を発生する作業を2日以上行う場合 着手７日前までに届出
完成時 | 完成届出書
| 維持管理説明書 | 監督員から請求のあった時
| 鍵引渡書 | 鍵の引渡しがある時
| 建設リサイクル法通知書 | 解体：床面積80㎡、新築増築：床面積500㎡、修繕：１億円以上 （工事着手前までに通知）
| 工事写真帳 | デジタルカメラによる写真は、デジタルカメラ専用紙、 再生紙（白色率80%以上）で片面印刷 但し、両面印刷仕様の場合は両面可
機器、保守部品工具引渡書
| 竣工図製本、施工図製本 | 全体工程表、実施工程表含む
創意工夫の報告書
| 取扱説明書 | 監督員から請求のあった時
| 保証書 | 防水、電気製品、その他
※その他、監督員が指示する書類を指定日に提出すること
※提出に際し、日付や未記入、誤記入がないか精査すること